## 2023
DETRAN-ES — Controle de Ordens de Serviço ¦ Sinalização Viária ¦ Ano: 2023
CET – Coordenação de Engenharia de Trânsito ¦ Objeto: Implantação e manutenção de sinalização viária vertical, horizontal e dispositivos auxiliares
Nº | Processo | Município / Objeto | OS Nº | Data Início | Contrato / Empresa | Prazo Conclusão | Prorrogação | Situação | Valor Contratado (R$) | Valor Executado (R$) | % Executado | Obras Paralisadas? | Observações
1 | 2022-ZVP5S | Lote 1. Fundão | 0167/2022 | 2023-01-02 | 050/2022 - SITRAN | 2023-03-23 | 21 | FINALIZADO | 50368.25 | 35511.91 | 71% | Não
2 | 2023-WHT4N | Lote 3. São José do Calçado | 001/2023 | 2023-01-23 | 052/2022 - SINALES | 2023-02-21 | — | FINALIZADO | 10328.19 | 8794 | 85% | Não
3 | 2023-KWK7C | Lote 1. Baixo Guandú | 007/2023 | 2023-02-23 | 050/2022 - SITRAN | 2023-05-03 | 10 | FINALIZADO | 568848.65 | 391841.53 | 68.88% | Não
4 | 2022-HJHS6 | Lote 2. São Domingos do Norte | 010/2023 | 2023-02-28 | 051/2022 - SINALES | 2023-04-28 | — | FINALIZADO | 207829.26 | 173042.59 | 83% | Não
5 | 2023-16KBP | Lote 3. Muniz Freire | 009/2023 | 2023-03-01 | 052/2022-SINALES | 2023-04-29 | — | FINALIZADO | 229579.32 | 104531.71 | 45.53% | Não
6 | 2023-H0MPH | Cerco Eletrônico - 3 | 017/2023 | 2023-03-14 | 052/2022 - SINALES | 2023-05-12 | — | FINALIZADO | 8073.18 | 8073.18 | 100% | Não
7 | 2023-Q1L05 | Cerco Eletrônico - 1 | 019/2023 | 2023-03-16 | 050/2022 - SITRAN | 2023-05-14 | — | FINALIZADO | 13730.57 | 13730.57 | 100% | Não
8 | 2023-BDQ7Q | Lote 2Cerco Eletrônico - 2 | 020/2023 | 2023-03-16 | 051/2022 - SINALES | 2023-05-14 | — | FINALIZADO | 1439.88 | 1439.88 | 100% | Não
9 | 2023-9BW7V | Lote 2. Pinheiros | 028/2023 | 2023-04-11 | 051/2022 - SINALES | 2023-06-09 | — | FINALIZADO | 340473.23 | 286252.92 | 84.08% | Não
10 | 2021-0ZZM9 | Lote 2. Jaguaré complementar | 030/2023 | 2023-04-19 | 051/2022 - SINALES | 2023-06-17 | — | FINALIZADO | 49810.99 | 49810.99 | 100% | Não
11 | 2023-GV06K | Lote 2. Jaguaré | 051/2023 | 2023-05-30 | 051/2022 - SINALES | 2023-08-27 | 30 | FINALIZADO | 336204.25 | 244672.87 | 72.78% | Não
12 | 2023-SCZH6 | Lote 2. Montanha | 043/2023 | 2023-06-01 | 051/2022 - SINALES | 2023-07-30 | — | FINALIZADO | 363682.96 | 107297.95 | 15% | Não
13 | 2023-4DTHH | Lote 3. Castelo | 045/2023 | 2023-06-02 | 052/2022 - SINALES | 2023-08-30 | 30 | FINALIZADO | 528241.4 | 391566.16 | 74.13% | Não
14 | 2023-MN8PH | Lote 2. Nova Venécia | 048/2023 | 2023-06-16 | 051/2022 - SINALES | 2023-08-14 | — | FINALIZADO | 87728.86 | 87728.86 | 100% | Não
15 | 2023-16NP2 | Lote 1. João Neiva | 049/2023 | 2023-06-22 | 050/2022 - SITRAN | 2023-08-20 | — | FINALIZADO | 237236.66 | 184309.06 | 77.69% | Não
16 | 2023-5M4NR | Lote 1. Marechal Floriano | 054/2023 | 2023-06-29 | 050/2022 - SITRAN | 2023-08-27 | — | FINALIZADO | 15882.39 | 15282.7 | 96.22% | Não
17 | 2023-PM7H4 | Lote 1. Santa Maria de Jetibá | 058/2023 | 2023-07-17 | 050/2022 - SITRAN | 2023-09-14 | — | NÃO EXECUTADO | 205009.8 | — | 0% | Não | "Descumprimento dos prazos estabelecidos e inconclusão dos serviços até a data proposta por parte da empresa contratada"
18 | 2023-TSH0T | Lote 2. Pedro Canário | 059/2023 | 2023-07-19 | 051/2022 - SINALES | 2023-09-18 | — | FINALIZADO | 368400.69 | 54288.23 | 14.74% | Não
19 | 2022-10987 | Lote 3. Presidente Kennedy | 164/2022 | 2023-06-29 | 052/2022 - SINALES | 2023-07-13 | — | FINALIZADO | 216170.78 | 145975.3 | 67.53% | Não
20 | 2023-J4FJH | Lote 2. Cercos Eletrônicos - Norte | 072/2023 | 2023-08-25 | 052/2022 - SINALES | 2023-10-23 | — | FINALIZADO | 139118.89 | 137727.68 | 99% | Não
21 | 2023-0ZWNJ | Lote 1. Cerco Eletrônicos - Central | 071/2023 | 2023-08-25 | 050/2022 - SITRAN | 2023-10-24 | 30 | FINALIZADO | 556387.79 | 432978.99 | 77.82% | Não
22 | 2023-1WK5M | Lote 1. Cerco Eletrônicos - Central | 074/2023 | 2023-08-25 | 050/2022 - SITRAN | 2023-10-24 | — | FINALIZADO | 9459.1 | 9459.1 | 100% | Não
23 | 2023-XZCR2 | Lote 3. Cerco Eletrônicos - SUL | 075/2023 | 2023-08-25 | 052/2022 - SINALES | 2023-10-24 | — | FINALIZADO | 114077.48 | 114077.48 | 100% | Não
24 | 2023-3MV89 | Lote 3. Cerco Eletrônicos - SUL | 073/2023 | 2023-08-25 | 052/2022 - SINALES | 2023-10-24 | — | FINALIZADO | 23758.05 | 23758.05 | 100% | Não
25 | 2023-TH0JD | Lote 3 - GUAÇUI | 078/2023 | 2023-09-12 | 052/2022 - SINALES | 2023-11-11 | 15 | FINALIZADO | 528167.84 | 371454.44 | 70.33% | Não
26 | 2022-88J6T | Lote 3 - IÚNA | 082/2023 | 2023-10-19 | 052/2022 - SINALES | 2023-12-18 | 30 | FINALIZADO | 730984.19 | 417074.56 | 57.06% | Não
27 | 2023-GV06K | Lote 2 - JAGUARÉ | 090/2023 | 2023-12-06 | 052/2022 - SINALES | 2024-02-04 | — | FINALIZADO | 21765.31 | 21765.31 | 100% | Não
28 | 2023-V7FNR | L3-Areá de prova -ALEGRE | 097/2023 | 2023-12-28 | 052/2022 - SINALES | 2024-03-26 | 15 | NÃO EXECUTADO | 3051.26 | — | 0% | Não
29 | 2023-V7FNR | L3-Areá de prova -GUAÇUÍ | 099/2023 | 2023-12-28 | 052/2022 - SINALES | 2024-03-26 | 15 | FINALIZADO | 3051.26 | 1757.51 | 0% | Não
30 | 2023-V7FNR | L3-Areá de prova -IBATIBA | 098/2023 | 2023-12-28 | 052/2022 - SINALES | 2024-03-26 | 15 | FINALIZADO | 3051.26 | 1425.69 | 0% | Não
31 | 2023-V7FNR | L3-Areá de prova -MARATAÍZES | 100/2023 | 2023-12-28 | 052/2022 - SINALES | 2024-03-26 | 15 | FINALIZADO | 3051.26 | 1528.42 | 0% | Não
32 | 2023-V7FNR | L3-Areá de prova -MIMOSO DO SUL | 101/2023 | 2023-12-28 | 052/2022 - SINALES | 2024-03-26 | 15 | FINALIZADO | 3051.26 | 1976.45 | 0% | Não
33 | 2023-V7FNR | L3-Areá de prova -MUNIZ FREIRE | 102/2023 | 2023-12-28 | 052/2022 - SINALES | 2024-03-26 | 15 | FINALIZADO | 3051.26 | 1425.69 | 0% | Não
34 | 2023-V7FNR | L3-Areá de prova -VARGEM ALTA | 103/2023 | 2023-12-28 | 052/2022 - SINALES | 2024-03-26 | 15 | FINALIZADO | 3051.26 | 1468.16 | 0% | Não
TOTAL | [8 empty] | 5984116.78 | 3842027.94

## 2024
DETRAN-ES — Controle de Ordens de Serviço ¦ Sinalização Viária ¦ Ano: 2024
CET – Coordenação de Engenharia de Trânsito ¦ Objeto: Implantação e manutenção de sinalização viária vertical, horizontal e dispositivos auxiliares
Nº | Processo | Município / Objeto | OS Nº | Data Início | Contrato / Empresa | Prazo Conclusão | Prorrogação | Situação | Valor Contratado (R$) | Valor Executado (R$) | % Executado | Obras Paralisadas? | Observações
1 | 2023-SHGKG | L2 - Itaúnas - C. da Barra | 002/2024 | 19/01/2024 | 051/2022 - SINALES | 18/03/2024 | — | Finalizado | 73972.69 | 73972.69 | 100% | Não
2 | 2023-NR2K4 | L1 - Área de P. - Venda Nova do Imigrante | 093/2023 | 27/12/2023 | 050/2022 - SITRAN | 26/02/2024 | — | Finalizado | 3064.25 | 1880.93 | 61% | Não
3 | 2023-NR2K4 | L1 - Área de P. - Marechal Floriano | 094/2023 | 27/12/2023 | 050/2022 - SITRAN | 26/02/2024 | — | Finalizado | 3064.25 | 293.65 | 10% | Não
4 | 2023-NR2K4 | L1 - Área de P. - Conceição do Castelo | 095/2023 | 27/12/2023 | 050/2022 - SITRAN | 26/02/2024 | — | Finalizado | 5109.63 | 2662.06 | 52% | Não
5 | 2023-NR2K4 | L1 - Área de P. - Brejetuba | 096/2023 | 27/12/2023 | 050/2022 - SITRAN | 26/02/2024 | — | Finalizado | 3064.25 | 1338.3 | 44% | Não
6 | 2024-ZWBJJ | L1 - Laranja da Terra | 003/2024 | 19/01/2024 | 050/2022 - SITRAN | 30/03/2024 | 12 dias | Finalizado | 229865.34 | 219332.46 | 95% | Não
7 | 2023-SX47T | L2 - Vila Pavão | 005/2024 | 22/01/2024 | 051/2022 - SINALES | 21/03/2024 | — | Finalizado | 224061.12 | 213566.26 | 95% | Não
8 | 2024-N0MXR | L3 - Muniz Freire | 012/2024 | 29/01/2024 | 052/2022 - SINALES | 28/04/2024 | 30 dias | Finalizado | 278319.18 | 231656.41 | 83% | Não
9 | 2024-W687T | L1 - Santa Maria de Jetibá | 014/2024 | 04/03/2024 | 050/2022 - SITRAN | 14/05/2024 | 13 dias | Finalizado | 363078.71 | 363078.71 | 100% | Não
10 | 2024-KHHV5 | L1 - Área de Prova - Santa Teresa | 015/2024 | 06/03/2024 | 050/2022 - SITRAN | 04/04/2024 | — | Finalizado | 3064.25 | 1854.38 | 61% | Não
11 | 2024-KHHV5 | Área de Prova - Cariacica | 016/2024 | 06/03/2024 | 050/2022 - SITRAN | 04/04/2024 | — | Finalizado | 3064.25 | 2915.11 | 95% | Não
12 | 2024-TMKNQ | L3 - Área de Prova - Cachoeiro de Itapemirim | 017/2024 | 11/03/2024 | 052/2022 - SINALES | 10/04/2024 | — | Finalizado | 3051.26 | 1621.73 | 53% | Não
13 | 2024-3XNMW | PAS - Fiscalização e Gerenciamento - PMSMJ | 018/2024 | 18/03/2024 | 050/22 - Lote SM | 16/06/2024 | — | Finalizado | 31935.12 | 0 | 0% | Não
14 | 2023-5M4NR | L1 - Marechal Floriano | 022/2024 | 28/03/2024 | 050/2022 - SITRAN | 27/05/2024 | 11 dias | Finalizado | 691712.75 | 530974.62 | 77% | Não
15 | 2024-LH8KK | PAS - Fiscalização e Gerenciamento - PMMF | 024/2024 | 17/04/2024 | 050/22 - Lote MF | 06/07/2024 | — | Finalizado | 25747.48 | 0 | 0% | Não
16 | 2024-VSZ54 | Estacionamento Hosp. HIMABA-ES | 027/2024 | 30/04/2024 | 050/2022 - SITRAN | 29/06/2024 | — | Finalizado | 28796.56 | 28003.43 | 97% | Não
17 | 2024-8TRXD | L1 - Área de Prova - Marechal Floriano | 026/2024 | 30/04/2024 | 050/2022 - SITRAN | 29/05/2024 | — | Finalizado | 1719.54 | 1485.38 | 86% | Não
18 | 2024-ZCN8R | L1 - Marilandia | 031/2024 | 13/05/2024 | 050/2022 - SITRAN | 12/07/2024 | — | Finalizado | 371563.08 | 285957.25 | 77% | Não
19 | 2024-C6WQP | PAS - Fiscalização e Gerenciamento - PMMF | 038/2024 | 22/05/2024 | 050/2022 - Lote M | 10/08/2024 | — | Finalizado | 18123.38 | 0 | 0% | Não
20 | 2024-W28GW | Domingos Martins - Lote 1 | 040/2024 | 27/05/2024 | 050/2022 - SITRAN | 26/07/2024 | — | Finalizado | 440838.84 | 317292.73 | 72% | Não
21 | 2024-8RGQG | L1 - Santa Teresa | 046/2024 | 17/06/2024 | 050/2022 - SITRAN | 16/08/2024 | — | Finalizado | 650231.74 | 512273.58 | 79% | Não
22 | 2024-75T3R | PAS - Fiscalização e Gerenciamento - PMDM | 044/2024 | 06/06/2024 | 050/2022 - Lote DM | 25/08/2024 | — | Finalizado | 35178.11 | 0 | 0% | Não
23 | 2024-FG914 | L2 - Vila Pavão OS Complementar | 049/2024 | 24/06/2024 | 051/2022 - SINALES | 23/08/2024 | — | Finalizado | 21441.98 | 21311.28 | 99% | Não
24 | 2024-5BV4W | L2 - Rio Bananal | 056/2024 | 18/07/2024 | 051/2022 - SINALES | 16/09/2024 | — | Finalizado | 595272.26 | 458052.03 | 77% | Não
25 | 2024-DH409 | L3 - Alegre - Distrito do Café | 058/2024 | 16/07/2024 | 052/2022 - SINALES | 14/09/2024 | — | Finalizado | 72822.24 | 72440.1 | 99% | Não
26 | 2024-5RSZ7 | L2 - Vila Valério | 061/2024 | 16/07/2024 | 051/2022 - SINALES | 14/09/2024 | — | Finalizado | 96872.77 | 37386.73 | 39% | Não
27 | 2024-XBXKS | L1 - Área de Prova - Viana | 063/2024 | 18/07/2024 | 050/2022 - SITRAN | 18/08/2024 | — | Finalizado | 3064.25 | 1908.51 | 62% | Não
28 | 2024-V8HHJ | L3 - Dores do Rio Preto | 066/2024 | 02/08/2024 | 052/2022 - SINALES | 01/10/2024 | — | Finalizado | 694358 | 579517.23 | 83% | Não
29 | 2024-6NMKV | L3 - Mimoso do Sul | 070/2024 | 13/09/2024 | 052/2022 - SINALES | 11/12/2024 | 30 dias | Finalizado | 658324.71 | 430215.65 | 65% | Não
30 | 2024-4KMGJ | L3 - Iúna | 071/2024 | 19/09/2024 | 052/2022 - SINALES | 17/01/2025 | 60 dias | Finalizado | 467981.23 | 411278.56 | 88% | Não
31 | 2024-QSSF5 | L1 - Área de Prova de Brejetuba | 075/2024 | 12/11/2024 | 050/2022 - SITRAN | 11/12/2024 | — | Finalizado | 3178.64 | 1867.18 | 59% | Não
32 | 2024-G59C1 | L1 - Afonso Cláudio | 080/2024 | 24/10/2024 | 050/2022 - SITRAN | 18/02/2025 | 28 dias | Finalizado | 839264.32 | 174844.44 | 21% | Não
33 | 2024-PHM2P | L3 - Ibatiba | 084/2024 | 10/12/2024 | 052/2022 - SINALES | 08/02/2025 | — | Finalizado | 117248.56 | 112247.9 | 96% | Não
34 | 2024-62MBX | L3 - Muqui | 085/2024 | 10/12/2024 | 052/2022 - SINALES | 08/02/2025 | — | Finalizado | 130284.85 | 107068.6 | 82% | Não
35 | 2024-V11P2 | L2 - Bela Vista e Santo Antônio | 086/2024 | 23/12/2024 | 051/2022 - SINALES | 24/03/2025 | 30 dias | Finalizado | 117418.84 | 89513.34 | 76% | Não
36 | 2024-R7D11 | L2 - Sobradinho | 087/2024 | 23/12/2024 | 051/2022 - SINALES | 24/03/2025 | 30 dias | Finalizado | 111098.99 | 0 | 0% | Não
37 | 2024-B2017 | L2 - Sede | 088/2024 | 23/12/2024 | 051/2022 - SINALES | 24/03/2025 | 30 dias | Finalizado | 61960.11 | 48857.62 | 79% | Não
38 | 2024-Q8K7D | L2 - Quilômetro 20 | 089/2024 | 23/12/2024 | 051/2022 - SINALES | 24/03/2025 | 30 dias | Finalizado | 61617.86 | 47710.04 | 77% | Não
TOTAL | [8 empty] | 7540835.39 | 5384378.89

## 2025
DETRAN-ES — Controle de Ordens de Serviço ¦ Sinalização Viária ¦ Ano: 2025
CET – Coordenação de Engenharia de Trânsito ¦ Objeto: Implantação e manutenção de sinalização viária vertical, horizontal e dispositivos auxiliares ¦ ⚠ Atualizar situação e medições até junho/2026
Nº | Processo | Município / Objeto | OS Nº | Data Início | Contrato / Empresa | Prazo Conclusão | Prorrogação | Situação | Valor Contratado (R$) | Valor Executado (R$) | % Executado | Obras Paralisadas? | Observações
0 | 2024-G59C1 | L1 - Afonso Cláudio (complemento) | 080/2024 |  | 050/2022 - SITRAN |  | — | Finalizado | 368044.16 | 368044.16 | 100% | Não
1 | 2025-X9CWB | L3 - Novo Mundo | 009/25 | 11/03/2025 | 052/2022 - SINALES | 12/05/2025 | — | Finalizado | 106027.56 | 63668.6 | 79% | Não
2 | 2025-XV1ML | L3 - Pedra Menina | 010/25 | 11/03/2025 | 052/2022 - SINALES | 12/05/2025 | — | Finalizado | 189841.77 | 161726.96 | 85% | Não
3 | 2024-6NMKV | L3 - Mimoso do Sul | 011/2025 | 12/03/2025 | 052/2022 - SINALES | 11/04/2025 | — | Finalizado | 201128.01 | 201128.01 | 100% | Não
4 | 2025-MHJBL | L3 - Sede Dores do Rio Preto | 014/2025 | 07/04/2025 | 052/2022 - SINALES | 05/06/2025 | — | Finalizado | 70005.47 | 65211.92 | 93% | Não
5 | 2025-637JV | L1 - HIMABA | 016/2025 | 17/04/2025 | 050/2022 - SITRAN | 16/06/2025 | — | Finalizado | 3159.35 | 3000.56 | 95% | Não
6 | 2025-KZ093 | L1 - João Neiva | 018/2025 | 29/04/2025 | 050/2022 - SITRAN | 27/06/2025 | 28 | Finalizado | 211062.28 | 133327.9 | 63% | Não
7 | 2025-8H155 | L2 - Nova Venécia | 019/2025 | 09/05/2025 | 051/2022 - SINALES | 07/07/2025 | — | Finalizado | 367583.35 | 305778 | 83% | Não
8 | 2025-98WDJ | L2 - Pinheiros |  |  | 051/2022 - SINALES |  | — | Cancelado | 0 | 0 | 0% | Não
9 | 2025-6QN6Q | L1 - Piúma | 026/2025 | 29/05/2025 | 050/2022 - SITRAN | 27/07/2025 | 26 | Finalizado | 394271.62 | 249182.21 | 63% | Não
10 | 2025-GP2GT | L2 - Águia Branca | 022/2025 | 26/05/2025 | 051/2022 - SINALES | 24/07/2025 | — | Finalizado | 587173.72 | 540601.79 | 92% | Não
11 | 2025-DLSJ8 | L2 - Boa Esperança Complementar | 023/2025 | 26/05/2025 | 051/2022 - SINALES | 24/07/2025 | — | Finalizado | 115459.71 | 115459.71 | 100% | Não
12 | 2025-1DC23 | L1 - Pontões de Serra Pelada (Afonso Cláudio) | 028/2025 | 02/06/2025 | 050/2022 - SITRAN | 31/07/2025 | 25 | Finalizado | 280631.93 | 263688.14 | 94% | Não
13 | 2025-C1WFJ | L1 - Santa Leopoldina | 027/2025 | 30/05/2025 | 050/2022 - SITRAN | 28/07/2025 | 29 | Finalizado | 919712.61 | 511403.95 | 56% | Não
14 | 2025-KTMSJ | L1 - Afonso Cláudio Complementar |  |  | 050/2022 - SITRAN |  | — | Cancelado | 0 | 0 | 0% | Não
15 | 2025-5P2GC | L2 - Águia Branca COMPLEMENTAR | 039/2025 | 2025-07-11 | 051/2022 - SINALES | 2025-08-11 | — | Finalizado | 49921.36 | 28580.66 | 57% | Não
16 | 2025-F2BVX | Pinheiros | 056/2025 | 2025-09-05 | 070/2025 - SINALES | 2025-11-03 | — | Finalizado | 1920515.04 | 1561743.6 | 81% | Não
17 | 2025-ZJM4L | Castelhanos (Anchieta) (horizontal) | 061/2025 | 2025-09-09 | 070/2025 - SINALES | 2025-11-07 | — | Finalizado | 793976.5 | 299197.97 | 38% | Não
18 | 2025-GFQ04 | Anchieta | 060/2025 | 2025-09-09 | 070/2025 - SINALES | 2025-11-07 | — | Finalizado | 948152.92 | 758536.43 | 80% | Não
19 | 2025-XB763 | Marataízes | 057/2025 | 2025-09-09 | 070/2025 - SINALES | 2025-11-07 | — | Finalizado | 1563276.57 | 1093712.71 | 70% | Não
20 | 2025-R09QT | Ecoporanga | 058/2025 | 2025-09-09 | 070/2025 - SINALES | 2025-11-07 | — | Finalizado | 1874824.73 | 558544.8 | 30% | Não
21 | 2025-P25T5 | Placas do cerco | 059/2025 | 2025-09-09 | 070/2025 - SINALES | 2025-11-07 | — | Finalizado | 164728.98 | 144675.61 | 88% | Não
22 | 2025-06GM7 | Ecoporanga (vertical) | 065/2025 | 2025-09-19 | 070/2025 - SINALES | 2025-11-17 | — | Finalizado | 534923.07 | 511385.57 | 96% | Não
23 | 2025-M5XV6 | Marataízes (semáforo) | 064/2025 | 2025-09-18 | 070/2025 - SINALES | 2025-11-17 | — | Finalizado | 263159.17 | 263159.87 | 100% | Não
24 | 2025-003MF | Marataízes (vertical) | 063/2025 | 2025-09-18 | 070/2025 - SINALES | 2025-11-17 | — | Finalizado | 1386593.61 | 1339308.77 | 97% | Não
25 | 2025-ZF1VF | Píuma | 066/2025 | 2025-09-24 | 070/2025 - SINALES | 2025-11-22 | — | Finalizado | 726897.61 | 574758.03 | 79% | Não
26 | 2025-3LWDF | Atilio Vivacqua | 068/2025 | 2026-09-26 | 070/2025 - SINALES | 2025-11-24 | — | Finalizado | 813699.71 | 775037.92 | 95% | Não
27 | 2025-GN392 | Iconha | 070/2025 | 2026-09-26 | 070/2025 - SINALES | 2025-11-24 | — | Finalizado | 1106346.65 | 1082654.59 | 98% | Não
28 | 2025-6CD91 | Marechal Floriano | 069/2025 | 2026-09-26 | 070/2025 - SINALES | 2025-11-24 | — | Finalizado | 199754.39 | 159247.61 | 80% | Não
29 | 2025-GJFZN | Jaguaré | 089/2025 | 2025-10-30 | 070/2025 - SINALES | 2025-12-29 | — | Finalizado | 912023.84 | 911749.21 | 100% | Não
30 | 2025-F5Q4N | Bom Jesus do Norte | 092/2025 | 2025-10-30 | 070/2025 - SINALES | 2025-12-29 | — | Finalizado | 832657.42 | 787897.75 | 95% | Não
31 | 2025-6706W | Marcilio de Noronha |  | 2025-10-30 | 070/2025 - SINALES | 2025-12-29 | — | Cancelado | 710321.48 |  | 0% | Não
32 | 2025-P1T29 | Castelhanos (vertical) | 091/2025 | 2025-10-30 | 070/2025 - SINALES | 2025-12-29 | — | Finalizado | 587412.08 | 226976.13 | 39% | Não
33 | 2025-MFGNN | Pinheiros (Semafórica e Dispositivos) | 093/2025 | 2025-10-30 | 070/2025 - SINALES | 2025-12-29 | — | Finalizado | 1175350.28 | 1147226.96 | 98% | Não
34 | 2025-LMHH1 | Anchieta (Semafórica) | 094/2025 | 2025-10-30 | 070/2025 - SINALES | 2025-12-29 | — | Finalizado | 786790.41 | 776222.15 | 99% | Não
35 | 2025-MJM2F | Piúma (Semafórica) | 096/2025 | 2025-10-30 | 070/2025 - SINALES | 2025-12-29 | — | Finalizado | 717515.38 | 716011.38 | 100% | Não
36 | 2025-FG9VX | Anchieta (Horizontal e Vertical) | 095/2025 | 2025-10-30 | 070/2025 - SINALES | 2025-12-29 | — | Finalizado | 639618.53 | 483426.07 | 76% | Não
37 | 2025-6WCT8 | Itapemirim | 097/2025 | 2025-10-30 | 070/2025 - SINALES | 2025-12-29 | — | Finalizado | 860841.42 | 859299.67 | 100% | Não
38 | 2025-S39MG | Ecoporanga (Dispositivos) | 098/2025 | 2025-11-03 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-02 | — | Finalizado | 218540.6 | 218540.6 | 100% | Não
39 | 2025-RFC4Q | Vargem Alta | 0102/2025 | 2025-11-03 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-02 | — | Finalizado | 1033800.34 | 860200.85 | 83% | Não
40 | 2025-TWVZQ | Sooretama (Semafórica) | 0101/2025 | 2025-11-03 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-02 | — | Finalizado | 573519.84 | 571260.08 | 100% | Não
41 | 2025-K4PQL | Rio Novo do Sul | 099/2025 | 2025-11-03 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-02 | — | Finalizado | 1055340.29 | 775347.69 | 73% | Não
42 | 2025-760XW | Conceição do Castelo | 0100/2025 | 2025-11-03 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-02 | — | Finalizado | 545438.93 | 498537.11 | 91% | Não
43 | 2025-10VMN | Recapeamento REGIÃO NORTE |  |  | 023/2025 - PRAXIS |  | — | Cancelado | 5660000 |  | 0% | Não
44 | 2025-MFGNN | Pinheiros (Complementar) | 0107/2025 | 2025-11-13 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-12 | — | Finalizado | 20701.78 | 20701.78 | 100% | Não
45 | 2025-BL5HJ | Montanha (Semafórica) | 0111/2025 | 2025-11-18 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-16 | — | Finalizado | 693568.04 | 683690.16 | 99% | Não
46 | 2025-HFL7Z | Ibitirama (Semafórica) | 0110/2025 | 2025-11-18 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-16 | — | Finalizado | 228416.33 | 228461.33 | 100% | Não
47 | 2025-JHG5G | Iriri/Anchieta (Vertical) | 112/2025 | 2025-11-18 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-16 | — | Finalizado | 131532.95 | 111354.9 | 85% | Não
48 | 2025-57NWN | Jaguaré (Vertical) | 0119/2025 | 2025-11-21 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-19 | — | Finalizado | 643726.94 | 563534.25 | 88% | Não
49 | 2025-KM9CB | Bom Jesus do Norte (vertical) | 0113/2025 | 2025-11-18 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-16 | — | Finalizado | 546917.05 | 543969.66 | 99% | Não
50 | 2025-7D19J | Itaóca, Itaipava e Gomes (Itapemirim Distritos) | 0118/2025 | 2025-11-21 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-19 | — | Finalizado | 1017783.61 | 1006916.83 | 99% | Não
51 | 2025-C5PCC | Mucurici | 0114/2025 | 2025-11-21 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-19 | — | Finalizado | 1055219.6 | 1050609.65 | 100% | Não
52 | 2025-GL9JR | João Neiva | 0117/2025 | 2025-11-19 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-19 | — | Finalizado | 225980.71 | 225652.77 | 100% | Não
53 | 2025-89WFD | Ibiraçu | 0115/2025 | 2025-11-21 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-19 | — | Finalizado | 156413.38 | 157341.62 | 101% | Não
54 | 2025-4P7Q9 | Fundão | 0120/2025 | 2025-11-24 | 070/2025 - SINALES | 2026-01-22 | — | Finalizado | 51369.92 | 50775.67 | 99% | Não
55 | 2025-FM91G | Sooretama | 0126/2025 | 2025-12-03 | 070/2025 - SINALES | 2026-02-02 | — | Finalizado | 849662.28 | 844581.3 | 99% | Não
56 | 2025-BK51T | Domingos Martins (Sede) | 0130/2025 | 2025-12-09 | 070/2025 - SINALES | 2026-02-06 | — | Finalizado | 652019.99 | 627417.99 | 96% | Não
57 | 2025-DWXRZ | Iúna (Semafórica) | 0127/2025 | 2025-12-08 | 070/2025 - SINALES | 2026-02-05 | — | Finalizado | 950121.55 | 949463.54 | 100% | Não
58 | 2025-WC1BX | Conceição do Castelo (semafórica) | 0125/2025 | 2025-12-08 | 070/2025 - SINALES | 2026-02-05 | — | Finalizado | 808882.58 | 805208.7 | 100% | Não
TOTAL | [8 empty] | 40134315.24 | 28467097.69

## Obras Paralisadas
DETRAN-ES — Obras Paralisadas ¦ Sinalização Viária
⚠ Confirmar com CET: há obras paralisadas? Se não houver, publicar declaração de inexistência via E-Docs
Processo | Município / Objeto | Contrato / Empresa | Data Paralisação | Motivo | Responsável pela Paralisação | Previsão Reinício
Preencher se houver obras paralisadas — ou confirmar inexistência para publicação de declaração
Não há obras paralisadas